УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 67

___________Э.Ю, Мешкова

«_____»__________ _______г.

План основных мероприятий

по подготовке  к введению  федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования

в МОУ СОШ № 67 г. Хабаровска

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на педагогическом совете школы | Октябрь 2010 | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 2. | Формирование рабочих групп по разработке программ по введению ФГОС НОО | октябрь 2010 | Директор школы Скосырева Т.А |
| 3. | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования: - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | ноябрь 2010-январь 2011 | Руководители рабочих груп |
| 4. | Разработать на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основную образовательную программу начального общего образования ОУ и утвердить данную программу. | Январь-март 2011г. | Директор, заместитель директора по УВР, учителя начальной школы |
| 5. | Обеспечить соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | Январь-февраль 2011г. | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 6. | Разработать и утвердить план-график введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Октябрь 2010г. | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 7. | Определить и утвердить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Март 2011г. | Заместитель директора школы по УВР, учителя начальных классов. |
| 8. | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО | постоянно | Заместитель директора по УВР |
| 9. | Заседание «Анализ готовности программ по введению ФГОС НОО» | Апрель 2011 | Руководители рабочих групп |
| 10. | Повышение квалификации учителей начальных классов: Районные и областные семинары ПК | Ноябрь 2010 – июнь 2011 | Руководители рабочих групп. Учителя начальных классов |
| 11. | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО на 2011-2012уч.г. | апрель 2011 | Зам.директора по УВР, руководитель МС |
| 12. | Проведение мероприятий с родителями будущих первоклассников: - собрание - анкетирование - заявления | Декабрь 2010 | Зам.директора по УВР. |
| 13. | ПС «Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО» | Май 2011 | Администрация школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Разработать (внести изменения) локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Март-апрель 2011г. | Администрация школы |
| 2. | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | С января 2011 ежегодно | Заместители директора по УВР и ВР; Библиотекарь |
| 3. | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год | 4 квартал 2010 – 1 квартал 2011 | Директор школы |
| 4. | Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До августа 2011 | Директор школы Т.А.Скосырева, рабочая группа |
| 5. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | Апрель 2011 г. | Администрация школы |
| 3.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы | постоянно | Ответственный за сайт школы |
| 2. | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа |
| 3. | Работа с информационной картой по оценке готовности ОУ | ноябрь-декабрь 2010 | Администрация |
| 4. | Представление на экспертизу основной образовательной программы начального общего образования ОУ | Май 2011 | Рабочая группа |
| 5. | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО | Декабрь 2010 - Август 2011 | Директор школы, зам.директора по УВР |
| 4.Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. | Участие в работе семинаров, конференций по введению стандартов 2 поколения | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки МОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Октябрь 2010-декабрь 2011 Ежегодно | Зам. директора по УВР |
| 3. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Зам. директора по УВР, ВР |
| 4. | Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы | Декабрь 2010 | Директор школы, Зам. директора по УВР |
| 5. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Организовать взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС | Апрель - июнь 2011г | Директор школы, заместитель директора школы по УВР |
| 2 | Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Январь-февраль 2011г. | Зам директора по УВР, ШМО учителей начальных классов |
| 3 | Обеспечить комплектование библиотеки учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования | Март-июль 2011г. | Администрация школы, библиотекарь |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |
| 1. | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь 2010- август 2011 | Рабочая группа |
| 2. | Заявки ОУ на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств норматива | Январь 2011 | Рабочая группа |
| 3. | Заявки ОУ на устранение замечаний контролирующих органов в плане обеспечения условий образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС из муниципального бюджета | Ноябрь, 201 | Директор |
| 4. | Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | июль – декабрь 2011 | Директор школы |