«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 67

___________Э.Ю. Мешкова

План мероприятий МОУ СОШ № 67 по переходу на ФГОС НОО

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования), управленцев;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы

- Формирование инициативно-творческой группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы и органов управления программой введения ФГОС НОО.

- Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы.

- Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы.

- Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения

| мероприятия | сроки | ответственные |  | Ожидаемый результат | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы | Октябрь 2010г | Администрация |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Октябрь-ноябрь 2010г | Администрация |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Семинар «Содержание и технология введения ФГОС НОО» Семинар «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Ноябрь 2010г Декабрь 2010г. | Зам. директора по УВР Рук. ШМО |  | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Протокол мероприятия, результаты анкетирования |
| Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Декабрь 2010г | Рук. ШМО |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Наличие справки |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь- 2010г Январь-2011г | Рабочая группа |  | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС | Наличие справки |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь 2010г | Администрация, рабочая группа |  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | Наличие утверждённого плана |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2010г – март 2011г | Администрация, рабочая группа |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Наличие справки |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года Март -июль 2011г | Библиотекарь Зам. дир. по УВР Библиотекарь Рук. ШМО |  | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Март 2011г | Администрация, рабочая группа |  | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитическая справка |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года |  | Администрация | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Март 2011г |  | Администрация |  | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март 2011гг |  | Зам. дир. по УВР Рук. ШМО Рабочая группа | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Март-май 2011 |  | Зам. дир. по УВР Рук. ШМО Рабочая группа | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе | Наличие аналитической справки |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года |  | Зам. дир. по УВР Рук. ШМО Рабочая группа | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года |  | Зам. дир. по УВР Рук. ШМО Рабочая группа | Создание основной образовательной программы | Наличие ООП НОО |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Март-май 2011 |  | Зам. дир. по УВР Рук. ШМО Рабочая группа | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | Сентябрь-октябрь 2010 | Зам. дир. по УВР |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО Аналитическая информация по профзатруднениям |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Ноябрь-декабрь 2010г | Администрация |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Протоколы работы групп |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Январь-март 2011г | Рабочая группа |  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Администрация |  | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Зам. дир. по УВР Рабочая группа |  | Разработка образовательного плана школы | Наличие БОПа ОУ |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |  |  |  |  |  |
| Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Администрация |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Администрация, кл. руководители |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Выпущенные буклеты, листовки |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Май-сентябрь | Директор школы |  |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2010 | Директор школы |  | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь-февраль 2011г | Администрация Рабочая группа |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011г | Администрация |  | Создание комфортного школьного пространства | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |